浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：       所在部门（盖章）：附属广兴医院  日期：2018 年 06 月 11 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 复方积雪草合剂通过线粒体融合蛋白-2调控系膜细胞增殖防治IgA肾病机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014年1月至2017年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陈洪宇 | 主任医师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 课题设计，指导研究工作 |  |
|  |  | 朱彩凤 | 主任医师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 指导研究工作 |  |
|  |  | 姜雪 | 医师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 动物实验、氧化电极法 |  |
|  |  | 张敏鸥 | 副主任医师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 组织原位杂交、WB |  |
|  |  | 杜园园 | 主治医师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 细胞培养及基因转染 |  |
|  | 经费总额 | 68.0000万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 68.0000万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 29.7000万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 10.0000万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.5000万元 | 会议费 |  | 1.0000万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 10.2000万元 | 劳务费 |  | 10.2000万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3.2000万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 3.4000万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 68.0000万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 60.0740万元 |
|  | 阶段性成果 | 1、完成Mfn2与IgAN大鼠系膜细胞、基质增生程度，细胞活化程度及肾功能、蛋白尿水平之间相关性的研究，整理分析数据，撰写并发表论文； 2、完成体外细胞实验，揭示Mfn2调控MCs增殖，抗肾小球硬化的作用机制及其与下游信号通路Ras-Raf-ERK / MAPK 和 Ras-PI3K-Akt 的相关性，整理分析数据，撰写并发表论文； 3、完成药物作用试验，证实复方积雪草合剂通过Mfn2发挥作用，整理分析数据。基本完成研究目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 35.0608万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 10.0000万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.3965万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 9.8400万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.3767万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 3.4000万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 1. Proteintech MFN2 antibody 0.2300万元 2. Licor 荧光二抗 0.2800万元 3. Sigma Human IgA 1.0534万元 4. Gbilco 胎牛血清 1.2100万元 5.上海吉凯过表达腺病毒和干扰慢病毒 3.0000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1. 发表期刊论文9篇，其中SCI文章1篇；会议论文4篇。 2. 获得国家科学技术进步奖一等奖1次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 总共拨入68.0000万元，实际使用60.0740万元，剩余7.9260万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2018年3月20日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 国家自然科学基金委员会 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 已通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。