浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：         所在部门（盖章）：            日期：2018年5月24日

| 立项 信息 | 项目名称 | CLIC1在动脉粥样硬化过程内皮细胞损伤与炎症中的作用及丹参酮ⅡA的干预 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015.01至2017.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 祝骥 | 主管技师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 卢德赵 | 副教授 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 基因转染 |  |
|  |  | 董浙清 | 副主任技师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 流式细胞检测 |  |
|  |  | 吴敏 | 主管技师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 指标检测 |  |
|  |  | 尤金彪 | 研究实习员 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 分子生物学操作 |  |
|  | 经费总额 | 23万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 23万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.80万元 | 材料费 |  | 14.50万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1.00万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.50万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 2.3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.00万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.15万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 23万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 19.84万元 |
|  | 阶段性成果 | 已建立了CLIC1-/-的内皮细胞，并检测H2O2和丹参酮ⅡA对CLIC1-/- HUVEC细胞SOD、MDA、ROS、细胞中氯离子浓度[Cl-]及CLIC1、VCAM-1和ICAM-1的表达的影响。已建立实验动物模型，正检测相关指标的变化，发表SCI论文2篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 15.04万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.58万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.82万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.25万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1.15万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。