浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：        所在部门（盖章）：药学院  日期：2018年6月6日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于生物亲和探针精准发现泽兰属三种中药中MAA型新颖STAT3特异性抑制剂及分子靶向抗三阴性乳腺癌研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018.01至2021.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 杨波 | 副教授 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 赵华军 | 教授 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 作用机制研究 |  |
|  |  | 白雪 | 讲师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 药效物质基础研究 |  |
|  |  | 楼成华 | 讲师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 体外抗肿瘤活性研究 |  |
|  |  | 楼斯悦 | 讲师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 抗肿瘤活性研究 |  |
|  |  | 王伟倩 | 研究生 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 细胞药理研究 |  |
|  | 经费总额 | 57万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 57万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 3万元 | 材料费 |  | 40.8万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 2万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 4万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 4万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2万元 | 专家咨询费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 34.2万元 |  |  | 未拨入 | 22.8万元 |  | 实际经费使用总额 | 0万元 |
|  | 阶段性成果 | NPR杂志发表文章一篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 2万元 |  | 材料费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表SCI文章两篇，申报专利两篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。