浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：           所在部门（盖章）：生命科学学院 日期：2018年6月18日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于药物代谢与生物效应关联的补阳还五汤类方与缺血性中风气虚血瘀证相关的生物学基础研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.1至2021.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  |  | 工作单位 |  |  |  | 承担任务 |  |  |
|  |  | 万海同 | 教授 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
|  |  | 马永敏 | 教授 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  |  | 成分制备，代谢组学分析 |  |  |
|  |  | 卢德赵 | 副教授 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  |  | 药理指标测定 |  |  |
|  |  | 顾晶晶 | 讲师 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  |  | 药理指标测定 |  |  |
|  |  | 陈娟 | 讲师 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  |  | 细胞培养，药理指标测定 |  |  |
|  |  | 胡晓芬 | 讲师 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  |  | HPLC、LC\MS、FTIR，NMR等表征代谢产物 |  |  |
|  |  | 陈少云 | 讲师 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  |  | 组分制备，代谢产物分析 |  |  |
|  |  | 金伟锋 | 讲师 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  |  | 药代与药效的关联数据分析，验证分析评估 |  |  |
|  |  | 代建峰 | 副主任医师 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  |  | 脑缺血模型制作，药效学研究 |  |  |
|  |  | 戴其舟 | 研究员 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  |  | 脑缺血模型制作，中医药理论探讨 |  |  |
|  | 经费总额 | 275万元 |  | 其中 拨款 |  |  |  |  | 275万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  |  | 130万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  |  |  | 30万元 | 燃料动力费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  |  |  | 25万元 | 会议费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  |  | 45万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |  | 35万元 | 专家咨询费 |  |  | 10万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  |  | 137.5万元 |  |  |  | 未拨入 | 137.5万元 |  |  | 实际经费使用总额 | 83.605万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表论文4篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 |  |  | 材料费 |  |  | 48.245万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 13.26万元 |  |  | 燃料动力费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 6.84万元 |  |  | 会议费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 |  |  | 劳务费 |  |  | 5.21万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 6.53万元 |  |  | 专家咨询费 |  |  | 3.52万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  | 外协费拨出 |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。