浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：何桂娟    所在部门（盖章）：护理学院 日期：2018年 6 月20日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于Zimmer理论的临床护士中医护理培训体系的构建与实践（编号792214E01003） |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省中医药科技计划项目 |
|  | 实施期限 | 2015年7月1日至2018年7月1日 |
|  | 协作单位 | 无 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 何桂娟 | 主任护师 | 浙江中医药大学 | 课题设计 |
|  |  | 孙秋华 | 教授 | 浙江中医药大学 | 课题指导 |
|  |  | 沈 勤 | 副教授 | 浙江中医药大学 | 课题实施 |
|  |  | 裘秀月 | 副教授 | 浙江中医药大学 | 课题实施 |
|  |  | 楼数慧 | 助教 | 浙江中医药大学 | 问卷调查、数据分析 |
|  |  | 杨莉莉 | 讲师 | 浙江中医药大学 | 问卷调查、数据分析 |
|  |  | 沈翠珍 | 教授 | 浙江中医药大学 | 问卷设计 |
|  | 经费总额 | 3 万元 | 其中 拨款 | 3万元 | 其他经费 来源及金额 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0.00万元 | 材料费 | 0.50万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0.00万元 | 燃料动力费 | 0.00万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.00万元 | 会议费 | 0.00万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0.00万元 | 劳务费 | 0.25万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.00万元 | 专家咨询费 | 1.30万元 |
|  |  | 管理费 | 0.15万元 | 其他费用 | 0.75万元 |
|  |  | 邮电费 | 0.05万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 3 万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 2.995万元 |
|  | 阶段性成果 | 暂无成果。 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.11125万元 | 会议费 | 0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.25万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.9146万元 | 专家咨询费 | 1.26万元 |
|  |  | 管理费 | 0.15万元 | 外协费拨出 | 0万元 |
|  |  | 办公费 | 0.24735万元 | 邮寄加交通费 | 0.0618万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 0 |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | （在研项目不需填写，下同） |
|  | 经费结算情况 |  |
|  | 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。