浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：陈华 所在部门（盖章）：第三临床医学院日期： 2018年5月25日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于经典M-CSF/RANKL双信号通路益骨汤干预破骨细胞分化防治骨质疏松症的机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 省自然科学基金委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.01至2019.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陈华 | 讲师 |  |  |  | 浙江中医药大学/三临 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 姚新苗 | 教授 |  |  |  | 浙江中医药大学/三临 |  |  | 实验设计及数据分析 |  |
|  |  | 徐铮青 | 主治医师 |  |  |  | 浙江中医药大学/三临 |  |  | 动物实验 |  |
|  |  | 何帮剑 | 副主任医师 |  |  |  | 浙江中医药大学/三临 |  |  | 细胞培养及指标检测 |  |
|  |  | 陈职能 | 副主任医师 |  |  |  | 浙江中医药大学/三临 |  |  | 指标检测及数据分析 |  |
|  | 经费总额 | 8.0万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 8.0万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 4.4元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1.0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.8万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8.0万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 8.0万元 |
|  | 阶段性成果 | 暂无（实验进行中） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 3.3052万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.8万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | （在研项目不需填写，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。