浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：        所在部门（盖章）：中医药科学院日期：2018年6月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高脂环境下五指山小型猪和藏猪AS的发病模式及病理特点的比较研究 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金委 |
|  | 实施期限 | 2016年1月至2019年12月 |
|  | 协作单位 |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 陈民利 | 教授 | 浙江中医药大学 | 课题设计、实验方案制定、组织实施、数据统计与报告撰写 |
|  |  | 潘永明 | 助理研究员 | 浙江中医药大学 | 高脂喂养、取血及动物模型建立 |
|  |  | 蔡兆伟 | 助理研究员 | 浙江中医药大学 | 基因测序分析及基因蛋白表达 |
|  |  | 陈方明 | 实验师 | 浙江中医药大学 | 取材、组织病理制作及分析 |
|  |  | 马全鑫 | 助理实验师 | 浙江中医药大学 | 血液生化检测 |
|  | 经费总额 | 60万元 | 其中 拨款 | 60万元 | 其他经费 来源及金额 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 | 0.0万元 | 材料费 | 28.24万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 19.2万元 | 燃料动力费 | 0.0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.50万元 | 会议费 | 0.0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 1.8万元 | 劳务费 | 8.96万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.3万元 | 专家咨询费 | 0.0万元 |
|  |  | 管理费 | 0.0万元 | 其它 | 0.0万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 60万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 38.76万元 |
|  | 阶段性成果 | 已完成动物实验，进行指标测试。 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 0.0万元 | 材料费 | 28.04万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 6.46万元 | 燃料动力费 | 0.0万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.56万元 | 会议费 | 0.0万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0.0万元 | 劳务费 | 3.64万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.0万元 | 专家咨询费 | 0.0万元 |
|  |  | 管理费 | 0.0万元 | 其它 | 0.07万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |
|  | 经费结算情况 |  |
|  | 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。