浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）： 吴巧凤   所在部门（盖章）： 药学院  日期： 2018年 6月19日

| 立项 信息 | 项目名称 | 抗流感病毒寒热药对黄连-厚朴调控TLRs信号通路的作用机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015年1月至2018年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江省疾病控制预防中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 吴巧凤 | 教授 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 卢亦愚 | 教授 |  |  |  | 浙江省疾病控制预防中心 |  |  | 药效设计和实验指导 |  |
|  |  | 程东庆 | 副教授 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 免疫指标检测和统计 |  |
|  |  | 陈京 | 副教授 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 代谢组学研究 |  |
|  |  | 徐昌平 | 主管技师 |  |  |  | 浙江省疾病控制预防中心 |  |  | 体外试验和指标检测 |  |
|  | 经费总额 | 68 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 68万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 2.3万元 | 材料费 |  | 30.3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 8.0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 6.2万元 | 其他费 |  | 0.80万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 2.8元 | 劳务费 |  | 10.2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 4.0万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 3.4万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 68.0 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 36.78万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.已完成各药材有效部位的提取工艺研究。 2.已完成体外试验，筛选出药对配伍比例和组方， 3.已完成体外pd-pk 试验。 4.已完成体内试验，正在进行作用机制研究。 5.已发表论文7篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.6945 |  | 材料费 |  | 9.59万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 7.28万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 4.67万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 8.03万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3.12万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 3.4万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |