浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：        所在部门（盖章）：生命科学学院  日期：2018 年6月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 白及联菲抗金黄色葡萄球菌药效学评价及机理研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016年6至2018年12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 钱朝东 | 中级 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 负责研究计划制定和实施 |  |
|  |  | 丁志山 | 正高级 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 研究计划和方案审定、实验结果分析和把关 |  |
|  |  | 李美芽 | 中级 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 体内抗菌药效学研究 |  |
|  |  | 陈铌铍 | 中级 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 耐药性研究 |  |
|  |  | 高承贤 | 副高级 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 体外抗菌后效应研究 |  |
|  |  | 俞杭苏 | 其它 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 体外抗菌作用研究 |  |
|  |  | 代斌玲 | 其它 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 表达谱测定 |  |
|  | 经费总额 | 10 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 5.34万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 激励费 |  | 0.66万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 9.752911万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成白及联菲体外药效学研究，并开展抗菌机理研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 5.403611万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 2.3349万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.3913万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 激励费 |  | 0.66万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.199万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | （在研项目不需填写，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。