浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：            所在部门（盖章）：       日期：2018年06月11日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于胸腺输出功能的扶正固本法调节乳腺癌TAMs分化和招募作用机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015年1月 至2018年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 高建莉 | 副研究员 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 丁志山 | 教授 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 分子和细胞实验指导 |  |
|  |  | 高秀飞 | 副主任医师 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 临床病例收集 |  |
|  |  | 程汝滨 | 副研究员 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 质粒构建 |  |
|  |  | 李海龙 | 主管中药师 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 中药材采集、鉴定 |  |
|  | 经费总额 | 73 万元 | 其中 拨款 |  |  |  |  | 73 万 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 2.00 万元 |  | 材料费 |  | 39.95 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 2.00 万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.00 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 4.64 万元 |  | 会议费 |  | 0.00 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 8.00 万元 |  | 劳务费 |  | 8.00 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 4.76 万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.00 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 3. 65万元 |  |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 73万元 |  |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 37.222941 万元 |
|  | 阶段性成果 | 本项目部分实验已经完成,发表项目资助论文10篇（SCIE收录6篇,TOP 期刊一篇），授权发明专利1项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 1.95 万元 |  |  | 材料费 |  | 23.420468 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.253490 万元 |  |  | 燃料动力费 |  | 0.00 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.296019 万元 |  |  | 会议费 |  | 0.00 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 1.333173 万元 |  |  | 劳务费 |  | 1.403万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 3.829291万元 |  |  | 专家咨询费 |  | 0.00 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 2.7375万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。