浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：  寿旗扬    所在部门（盖章）：          日期：2018年6月11日

| 立项 信息 | 项目名称 | 白芍总苷调控肥大细胞Gab2信号抗过敏哮喘机制及其配伍研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016年1月至2019年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 寿旗扬 | 副研究员 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 项目主持 |  |
|  |  | 曹岗 | 副研究员 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 中药分离纯化和分析 |  |
|  |  | 傅惠英 | 副研究员 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | Gab2信号分子机制 |  |
|  |  | 杨波 | 讲师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 提取分离与谱效分析 |  |
|  |  | 马全鑫 | 实验师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 哮喘模型构建 |  |
|  | 经费总额 | 60万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 60万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.0万元 | 材料费 |  | 33.0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 17.2万元 | 燃料动力费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 会议费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.00万元 | 劳务费 |  | 6.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2.3万元 | 专家咨询费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 间接费（水电费、管理费等） |  |  |  |  | 0.0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 60万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 12.34778万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表SCI1篇，申请专利2项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 6.02293万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 2.7938 万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.4575万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1.8825万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.191万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表SCI论文3篇，申请专利3项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | / |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | / |  |  |
|  | 验收组成员 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。