浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：               所在部门（盖章）：               日期： 年  月  日

| 立项 信息 | 项目名称 | 线粒体介导哈巴苷对急性脑缺血保护作用机制的研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 省自然科学基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015年01月至2017年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 钟晓明 | 教授 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 黄真 | 教授 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 分子药理学实验 |  |
|  |  | 汪红 | 副教授 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 分子药理学实验 |  |
|  |  | 程汝滨 | 助理研究员 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 细胞生物学实验 |  |
|  |  | 仇凤梅 | 实验师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 免疫组化实验 |  |
|  |  | 肖文喜 | 硕士生 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 动物实验 |  |
|  |  | 陈梦静 | 硕士生 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 动物实验 |  |
|  | 经费总额 | 10 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1.50 万元 | 材料费 |  | 5.00 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0 万元 | 燃料动力费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.50 万元 | 会议费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0 万元 | 劳务费 |  | 1.00 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.50 万元 | 专家咨询费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.50 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 9.9876万元 |
|  | 阶段性成果 | 按计划进行，SCI论文收录一篇，一级中文核心期刊论文3篇，二级期刊论文4篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 1.49545 万元 |  | 材料费 |  | 5.00万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0 万元 |  | 燃料动力费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.50万元 |  | 会议费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0 万元 |  | 劳务费 |  | 1.00 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.49215 万元 |  | 专家咨询费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.50 万元 |  | 外协费拨出 |  | 0 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | SCI论文收录一篇，一级中文核心期刊论文3篇，二级期刊论文4篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 实际使用金额9.9876万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017年12月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 省自然科学基金委 |  |  |
|  | 验收组成员 | 由省自然科学基金委专家验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。