浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：       所在部门（盖章）：中医药科学院   日期：2018年6月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | Lp-PLA2抑制剂VO1对1型糖尿病大鼠模型试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 中国科学院上海药物研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016年11月至2017年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陈民利 | 教授 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 课题设计、实验方案制定、组织实施、数据统计与报告撰写 |  |
|  |  | 寿旗扬 | 副研究员 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 动物实验 |  |
|  |  | 马全鑫 | 初级 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 造模、给药、解剖、统计 |  |
|  |  | 戎亦骊 | 初级 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 给药、解剖 |  |
|  |  | 张利棕 | 实验师 |  |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 给药、解剖 |  |
|  | 经费总额 | 11.5万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 11.5万元 |  | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.0万元 |  | 材料费 |  | 2.78万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.63万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.58万元 |  | 会议费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.0万元 |  | 劳务费 |  | 4.6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.92万元 |  | 其它 |  | 2.0万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 11.5万元 |  |  | 未拨入 |  | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 9.93万元 |
|  | 阶段性成果 | 已完成动物实验，正撰写报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.0万元 |  |  | 材料费 |  | 3.94万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.0万元 |  |  | 燃料动力费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.0万元 |  |  | 会议费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.0万元 |  |  | 劳务费 |  | 4.30万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.0万元 |  |  | 专家咨询费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.92万元 |  |  | 税费 |  | 0.74万元 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 0.04万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。