浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：               所在部门（盖章）：               日期：    年  月  日

| 立项 信息 | 项目名称 | IGF1R-RACK1-STAT3通路在苦蘵内酯P抗EGFR T790M突变非小细胞肺癌中的作用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 第一临床医学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016/1/1至2018/12/31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 戴春艳 | 助理研究员 |  |  | 浙江省中医院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 阮善明 | 主治医师 |  |  | 浙江省中医院 |  |  | 免疫荧光、siRNA干扰 |  |
|  |  | 傅宇婓 | 研究实习员 |  |  | 浙江省中医院 |  |  | 显性负性突变体构建、转染及后续实验 |  |
|  |  | 鲁伟 | 主管技师 |  |  | 浙江省中医院 |  |  | 免疫组化 |  |
|  |  | 王曦 | 助理研究员 |  |  | 浙江省中医院 |  |  | 裸鼠移植瘤模型构建 |  |
|  |  | Sizhi Paul Gao | 博士后 |  |  | 斯隆凯特林癌症中心 |  |  | 实验指导和论文撰写 |  |
|  |  | 李蒙 | 博士生 |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 免疫荧光、免疫印迹 |  |
|  |  | 余玉 | 硕士生 |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 细胞培养、流式检测 |  |
|  |  | 付娟 | 硕士生 |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 细胞培养、免疫印迹 |  |
|  | 经费总额 | 18 万元 | 其中 拨款 |  |  | 18 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 14 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.6 万元 | 燃料动力费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.38 万元 | 会议费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0 万元 | 劳务费 |  | 2.7 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.32 万元 | 专家咨询费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 18万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 8.664732万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成苦蘵内酯P体内外抗EGFR T790M突变非小细胞肺癌细胞的作用研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 5.303032万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0.98万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 0.0617万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 2.32万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。