浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人（签名）：               所在部门（盖章）：               日期： 年  月  日

| 立项 信息 | 项目名称 | 南方红豆杉水提物抑制EGFR旁路HGF/MET通路抗EGFR-TKI耐药的机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014年至2018年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江中医药大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 舒琦瑾 | 主任中医师 |  |  |  | 浙江中医药大学附属第一医院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 陈群伟 | 副主任医师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 理论指导，组织实验 |  |
|  |  | 张晶 | 医师 |  |  |  | 杭州市萧山医院 |  |  | 动物实验 |  |
|  |  | 王彬彬 | 副主任医师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 动物实验 |  |
|  |  | 郦安琪 | 硕士生 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 蛋白检测 |  |
|  |  | 王海兵 | 助理研究员 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 细胞培养 |  |
|  |  | 单双双 | 医师 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 蛋白检测 |  |
|  |  | 吴志强 | 硕士生 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | PCR |  |
|  |  | 潘方舒 | 硕士生 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | 细胞培养 |  |
|  |  | 郭会 | 硕士生 |  |  |  | 浙江中医药大学 |  |  | PCR |  |
|  | 经费总额 | 76 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 76万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 53.2000万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 11.0000万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.2500万元 | 会议费 |  | 0.2500万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 7.5000万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 3.8000万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 76 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 37.09954万元 |
|  | 阶段性成果 | 目前已完成项目中细胞层次和部分动物实验研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 24.40292万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.1529万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.9953万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 5.88万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.93842万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.88万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 2.85万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。